## 📖 Instrucciones
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
Plantilla estándar para proyectos de desarrollo de software · Versión 1.0
¿QUÉ ES ESTA PLANTILLA?
Esta plantilla permite rastrear cada necesidad de negocio a través de todo el ciclo de vida del software: desde el requisito que la documenta, hasta los casos de prueba que la verifican y el código que la implementa. Cuando un requisito cambia, la matriz muestra de inmediato qué otros artefactos deben actualizarse, evitando el scope creep silencioso y las regresiones no detectadas.
ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA
📋 Matriz principal | Hoja central. Cada fila es un requisito. Registra origen, especificación, pruebas, estado y RFC asociada.
🔗 Trazabilidad visual | Vista cruzada (requisitos × artefactos). Un ✓ en cada celda indica que el artefacto cubre ese requisito.
📊 Resumen y métricas | Dashboard automático: % de cobertura, requisitos sin prueba, cambios pendientes y semáforo de salud.
📝 Registro de RFCs | Historial de todas las Solicitudes de Cambio procesadas, con estado y artefactos impactados.
🗂️ Catálogo de artefactos | Inventario de todos los documentos, módulos de código y casos de prueba referenciados en la matriz.
GUÍA DE COLORES Y ESTADOS
Activo / Aprobado / Completado |  | El requisito o artefacto está en uso y verificado.
En desarrollo / Pendiente de revisión |  | Trabajo en curso. Requiere seguimiento.
Rechazado / Bloqueado / Sin cobertura |  | Requiere acción inmediata. No puede cerrarse el ciclo.
Propuesto / En análisis |  | RFC o requisito recién ingresado, aún no evaluado.
Aplazado / En espera de decisión |  | El CCB ha pospuesto la decisión a una iteración futura.
Archivado / Fuera de alcance |  | No aplica al sprint actual. Conservado por trazabilidad histórica.
FLUJO DE TRABAJO RECOMENDADO
1. Al iniciar el proyecto, registra todas las necesidades de negocio en la columna 'ID Necesidad' de la Matriz principal.
2. Para cada necesidad, crea al menos un requisito en la hoja Matriz principal. Completa todas las columnas.
3. A medida que avanza el desarrollo, actualiza 'ID Código', 'ID Caso de prueba' y 'Resultado prueba'.
4. Cuando llegue una RFC, regístrala en la hoja 'Registro de RFCs' y actualiza las filas afectadas en la Matriz principal.
5. Usa la hoja 'Trazabilidad visual' para detectar requisitos sin cobertura (celdas vacías en columnas de artefactos).
6. Revisa el 'Resumen y métricas' antes de cada reunión del CCB o revisión de sprint.
7. Al cerrar el proyecto, archiva la matriz completa junto con el SRS y el informe de lecciones aprendidas.

## 📋 Matriz principal
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS — Hoja principal
IDENTIFICACIÓN |  |  | ORIGEN |  |  | ESPECIFICACIÓN |  | IMPLEMENTACIÓN |  |  | VERIFICACIÓN |  |  | ESTADO Y CAMBIOS
0 | Título del requisito | Tipo | ID Necesidad de negocio | Stakeholder solicitante | Prioridad (MoSCoW) | Versión SRS | Criterios de aceptación (resumen) | ID Módulo / Código | Sprint implementación | Responsable desarrollo | ID Caso de prueba | Resultado prueba | 0 | Estado actual | RFC asociada | Última actualización | Notas / Observaciones
REQ-001 | Registrar usuarios y gestionar acceso | Funcional | NEG-12 | Personal administrativo | Must have | SRS v1.0 | El sistema permite registrar usuarios, asociarles un rol, gestionar sus credenciales y permitir el acceso a las funciones correspondientes según el rol. |  | Sprint 1 | Sin asignar |  |  |  | Propuesto
REQ-002 | Gestionar pilotos, copilotos y tripulaciones | Funcional | NEG-06 | Personal administrativo | Should have | SRS v1.1 | El sistema permite registrar y actualizar la información de pilotos, copilotos y tripulaciones, manteniéndola disponible para apoyar el proceso de asignación de vuelos. |  | Sprint 1 | Sin asignar |  |  |  | Propuesto | RFC-04 | 2026-09-07 | Requiere incorporar las horas de vuelo reales acumuladas de los pilotos como información gestionada por el sistema para apoyar la nueva fórmula de asignación.
REQ-003 | Gestionar información de vuelos | Funcional | NEG-03 | Personal administrativo | Should have | SRS v1.0 | El sistema permite registrar, actualizar y consultar la información de los vuelos, incluyendo las características correspondientes a cada vuelo. |  | Sprint 1 | Sin asignar |  |  |  | Propuesto
REQ-004 | Gestionar escenarios y resultados del simulador | Funcional | NEG-11 | Personal administrativo | Should have | SRS v1.0 | El sistema permite registrar y actualizar escenarios de simulación y resultados de las pruebas de los pilotos, incluyendo el puntaje y resultado obtenido, conservando la información asociada a cada piloto y escenario. |  | Sprint 1 | Sin asignar |  |  |  | Propuesto
REQ-005 | Consultar vuelos asignados | Funcional | NEG-02 | Piloto o copiloto | Should have | SRS v1.0 | El sistema permite a pilotos y copilotos consultar sus vuelos asignados y visualizar la información asociada a cada vuelo. |  | Sprint 2 | Sin asignar |  |  |  | Propuesto
REQ-006 | Consultar escenarios y evaluaciones | Funcional | NEG-11 | Piloto | Should have | SRS v1.0 | El sistema permite al piloto consultar los escenarios estándar y sus evaluaciones, mostrando el puntaje o resultado correspondiente a cada escenario. |  | Sprint 3 | Sin asignar |  |  |  | Propuesto
REQ-007 | Consultar información y condiciones de vuelo | Funcional | NEG-03, NEG-10 | Piloto o copiloto | Could have | SRS v1.0 | El sistema permite a pilotos y copilotos consultar la información de cualquier vuelo, incluyendo fecha, origen, destino y condiciones meteorológicas y de visibilidad previstas. |  | Sprint 3 | Sin asignar |  |  |  | Propuesto
REQ-008 | Asignar la tripulación más adecuada | Funcional | NEG-01 | Operador de vuelos | Must have | SRS v1.1 | El sistema permite al operador seleccionar un vuelo, consultar sus características y condiciones, identificar el escenario de simulación más aproximado, consultar las evaluaciones de los pilotos y apoyar la selección y asignación de la tripulación más adecuada. |  | Sprint 2 | Sin asignar |  |  |  | Propuesto | RFC-01, RFC-03, RFC-04, RFC-05, RFC-06 | 2026-09-07 | El requisito presenta múltiples cambios propuestos sobre la lógica de selección de escenarios y asignación de tripulaciones. Las modificaciones deben ser evaluadas antes de determinar su implementación.
REQ-009 | Consultar información para recomendaciones de asignación | Funcional | NEG-08 | Operador de vuelos | Could have | SRS v1.0 | El sistema permite consultar los registros de recomendaciones y los datos de las pruebas del simulador, incluyendo el puntaje y resultado obtenido por los pilotos, para sustentar las decisiones de asignación de tripulaciones. |  | Sprint 2 | Sin asignar |  |  |  | Propuesto
REQ-010 | Consultar registros y métricas operacionales | Funcional | NEG-09 | Personal administrativo | Won't have | SRS v1.0 | El sistema permite consultar registros operacionales y métricas relacionadas con el desempeño de tripulantes y operadores, proporcionando información para auditoría, seguimiento operacional y definición y seguimiento de indicadores KPI. |  | Sprint 3 | Sin asignar |  |  |  | Propuesto
REQ-011 | Notificar asignación de tripulación | Funcional | RFC-02 | Operador de vuelos | Por definir | SRS v1.1 | El sistema debe generar y enviar automáticamente una notificación al momento de realizar una asignación de tripulación, utilizando los canales de comunicación definidos, como Teams o correo electrónico. |  | Por definir | Sin asignar |  |  |  | En desarrollo | RFC-02 | 2026-09-07 | Requisito incorporado a partir de la RFC-02 para automatizar la notificación de las asignaciones de tripulación. No estaba contemplado en las historias de usuario iniciales y se incorpora como nuevo requisito en la versión SRS v1.1.

## 🔗 Trazabilidad visual
TRAZABILIDAD VISUAL — Requisitos × Artefactos
|  | Necesidades |  |  |  | Casos de prueba |  |  |  |  | Módulos código
ID Req. | Título (abrev.) | NEG-01 | NEG-02 | NEG-05 | NEG-06 | TC-007 | TC-021 | TC-040 | TC-055 | TC-090 | AuthSvc | OrderCtrl | GDPRSvc
REQ-001 | Autenticación usuario | ✓ |  |  |  | ✓ |  |  |  |  | ✓
REQ-002 | Cierre sesión automático | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  |  |  | ✓
REQ-003 | MFA |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  |  | ✓
REQ-004 | IdP externo (OAuth) | [7 empty] | ✓ |  | ✓
REQ-005 | Log intentos fallidos |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  |  | ✓
REQ-006 | Crear pedido |  |  | ✓ | [5 empty] | ✓ |  | ✓
REQ-007 | Email confirmación pedido |  |  | ✓ | [5 empty] | ✓ |  | ✓
REQ-008 | Cancelar pedido |  |  |  | ✓ | [5 empty] | ✓
REQ-009 | Rendimiento catálogo |  |  | ✓ | [7 empty] | ✓
REQ-010 | Exportar CSV | [10 empty] | ✓
REQ-011 | GDPR - derecho al olvido | [11 empty] | ✓
REQ-012 | Anonimizar logs |  | ✓ | [9 empty] | ✓
Cobertura total (%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## 📊 Resumen y métricas
RESUMEN Y MÉTRICAS — Dashboard de trazabilidad
Las métricas se calculan automáticamente a partir de la hoja '📋 Matriz principal'
Total requisitos |  | Verificados |  | En desarrollo |  | Bloqueados / Fallidos |  | Sin caso de prueba
11 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 89
DISTRIBUCIÓN DE ESTADOS
Propuesto | Aprobado | En desarrollo | Implementado | Verificado | Aplazado | Rechazado | Archivado
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DISTRIBUCIÓN POR PRIORIDAD (MoSCoW)
Must have |  | Should have |  | Could have |  | Won't have
2 |  | 5 |  | 2 |  | 1
ALERTAS DE COBERTURA — Requisitos sin caso de prueba asignado
ID Req. | Título | Prioridad | Estado | Responsable | Sprint
→ Filtra la hoja 'Matriz principal' por columna L (ID Caso de prueba) vacía para ver los requisitos sin cobertura de prueba.

## 📝 Registro de RFCs
REGISTRO DE SOLICITUDES DE CAMBIO (RFC)
ID RFC | Título del cambio | Solicitante | Fecha solicitud | Prioridad | Requisito(s) afect. | Artefactos impactados | Decisión CCB | Fecha decisión | Responsable impl. | Sprint impl. | Estado RFC | Notas
RFC-017 | Ampliar timeout de autenticación a 60 s | Product Owner | 2025-09-10 | Alta | REQ-001, REQ-002 | SRS v3.2, TC-007, TC-008, TC-009, SessionManager | Aprobada | 2025-09-17 | María García | Sprint 9 | Implementada | Motivada por incidencias de sesión en horarios pico.
RFC-020 | Integración con Google Workspace (OIDC) | Arquitecto de soluciones | 2025-10-01 | Media | REQ-004 | SRS v4.0, TC-040, TC-041, OAuthController | Aprobada | 2025-10-08 | Ana Martínez | Sprint 7 | Implementada | Solicitada por cliente enterprise. Cumple OAuth 2.0.
RFC-022 | Corregir ventana de cancelación de pedido | QA Lead | 2025-11-25 | Alta | REQ-008 | OrderController.cancel(), TC-071, Plan sprint 10 | Aprobada | 2025-11-28 | Luis Torres | Sprint 10 | En análisis | Bug detectado en TC-071. Ventana de 2 h calcula desde creación, no confirmación.
RFC-023 | GDPR: anonimización y eliminación de datos | Legal / Compliance | 2025-11-28 | Crítica | REQ-011, REQ-012 | GDPRService, AuditLogger, TC-090, TC-091, SRS v1.0 | En análisis |  | Carlos López | Sprint 10 | Pendiente CCB | Afecta a dos requisitos interdependientes. Análisis de impacto en curso.
RFC-019 | Agregar módulo de BI para análisis de pedidos | Director Comercial | 2025-09-20 | Media | Ninguno (nuevo alcance) | Plan de proyecto, presupuesto, arquitectura | Rechazada | 2025-09-27 |  |  | Rechazada | Fuera del alcance v1.0. Se revisará para v2.0. Registrada para el backlog futuro.

## 🗂️ Catálogo de artefactos
CATÁLOGO DE ARTEFACTOS
ID Artefacto | Tipo | Nombre / Descripción | Versión actual | Propietario | Última actualización | Requisitos vinculados
SRS-001 | Documento SRS | SRS del Sistema de Autenticación | v3.2 | María García | 2025-10-15 | REQ-001 a REQ-005
SRS-002 | Documento SRS | SRS del Módulo de Pedidos | v2.1 | Luis Torres | 2025-11-10 | REQ-006 a REQ-009
SRS-003 | Documento SRS | SRS de Cumplimiento GDPR | v1.0 | Carlos López | 2025-11-30 | REQ-011, REQ-012
TC-007 | Caso de prueba | Login exitoso con credenciales válidas | v2.0 | QA Lead | 2025-10-15 | REQ-001
TC-008 | Caso de prueba | Bloqueo tras 3 intentos fallidos | v2.0 | QA Lead | 2025-10-15 | REQ-001, REQ-005
TC-009 | Caso de prueba | Expiración de sesión por inactividad | v1.1 | QA Lead | 2025-10-15 | REQ-002
TC-021 | Caso de prueba | Verificación MFA por TOTP | v1.0 | QA Lead | 2025-11-01 | REQ-003
TC-040 | Caso de prueba | Login con Azure AD (OIDC) | v1.0 | QA Lead | 2025-11-20 | REQ-004
TC-055 | Caso de prueba | Creación de pedido — flujo completo | v1.0 | QA Lead | 2025-11-10 | REQ-006
TC-071 | Caso de prueba | Cancelación de pedido en ventana válida | v1.0 | QA Lead | 2025-11-28 | REQ-008
TC-090 | Caso de prueba | Eliminar datos de usuario (GDPR) | v0.1 | QA Lead | 2025-11-30 | REQ-011
AUTH-MOD | Módulo código | AuthService + SessionManager | 3.2.1 | María García | 2025-10-15 | REQ-001, REQ-002
OAUTH-CTL | Módulo código | OAuthController (OIDC callbacks) | 4.0.0 | Ana Martínez | 2025-11-20 | REQ-004
AUDIT-LOG | Módulo código | AuditLogger (intentos de acceso) | 1.0.5 | Carlos López | 2025-10-22 | REQ-005
ORDER-CTL | Módulo código | OrderController (CRUD pedidos) | 2.1.3 | Luis Torres | 2025-11-28 | REQ-006 a REQ-009
GDPR-SVC | Módulo código | GDPRService (eliminación/anonimización) | 0.9.0 | Carlos López | 2025-11-30 | REQ-011, REQ-012
API-AUTH | Especificación API | OpenAPI — Auth endpoints | v3.2 | Arquitecto | 2025-10-15 | REQ-001, REQ-003, REQ-004
API-ORDER | Especificación API | OpenAPI — Order endpoints | v2.1 | Arquitecto | 2025-11-10 | REQ-006 a REQ-008
PLAN-V1 | Plan de proyecto | Plan de proyecto versión 1.0 | v1.5 | PM | 2025-11-28 | Todos
MAN-USR | Manual usuario | Guía de usuario final — Autenticación | v2.0 | Técnico doc. | 2025-10-20 | REQ-001, REQ-002, REQ-003